## 프로젝트 일정표
Day | 주요 목표 | 세부 작업 내용
Day 1 (8h) | LangGraph 구조 설계 + 기본 환경 + RDA 정규화 | - LangGraph `agent_state`, 노드 설계, `agent.py` 생성 - `supplements` 테이블 인덱싱, 정규화 점검 - RDA PDF 구조 분석 및 JSON 설계 (`rda_korea_2020.json`)
Day 2 (8h) | 추천 노드 구현 + 파서 구성 + Vector RAG 세팅 | - `recommendation_node.py` 구현 - `supplement_facts` 파서 모듈 개발 - 증상-영양소 매핑, 조합 규칙 정리 (JSON) - Chroma 기반 RAG 구축
Day 3 (8h) | 과다섭취/중복 & 조합 분석 노드 + RAG 연결 | - `intake_check_node`, `combination_node` 구현 - 현재 복용 성분 vs RDA 비교 계산기 작성 - `rda_retriever` 노드에서 vector 검색 연결
Day 4 (8h) | 리뷰 분석 + 가이드 노드 + 응답 템플릿 | - `review_analysis_node`, `guideline_node` 구현 - 베이지안 스코어 기반 품질 판단 - 응답 템플릿 구성 (권장량, 조합, 설명 포함)
Day 5 (8h) | 전체 통합 테스트 + CLI/웹 데모 + 문서화 | - LangGraph 라우팅 완성, 모든 노드 연결 - CLI or Streamlit 데모 인터페이스 구축 - 테스트 시나리오 실행 및 `README.md` 작성